## Sheet1
No. | Aktivitas | Tanggal Mulai | Tanggal Berakhir | Durasi | PIC | Status
1 | Menentukan Topik, Latar Belakang dan Contoh User Persona | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 1 | Falen,Adit,Faqih | Selesai
2 | Membuat Prototype Wireframe dan Artikel Medium | 2025-03-28 | 2025-04-06 | 9 | Falen,Adit,Faqih | Selesai
3 | Membuat & Menyusun Pertanyaan Interview | 2025-04-08 | 2025-04-11 | 3 | Falen,Adit,Faqih | Selesai
4 | Melakukan Interview/Wawancara | 2025-04-12 | 2025-04-13 | 1 | Falen,Adit,Faqih | Selesai
5 | Laporan Riset Wawancara Pengguna | 2025-04-13 | 2025-04-16 | 3 | Adit | Selesai
6 | Membuat User Persona | 2025-04-15 | 2025-04-21 | 6 | Falen | Selesai
7 | Membuat Empathy Map | 2025-04-18 | 2025-04-22 | 4 | Falen | Selesai
8 | Membuat Wireframe & Low-Fidelity Prototype | 2025-04-16 | 2025-04-25 | 9 | Falen | Selesai
9 | Usability Goals & Heuristic Evaluation | 2025-04-21 | 2025-04-25 | 4 | Falen | Selesai
10 | Project Management & Planning Tools | 2025-04-27 | 2025-04-29 | 2 | Faqih | Selesai
11 | Draft Jurnal Ilmiah | 2025-04-22 | 2025-04-29 | 7 | Faqih,Adit | Selesai
12 | Membuat Requirement Analysis | 2025-04-19 | 2025-04-23 | 4 | Adit | Selesai
Planning Tools
[7 empty] | Nama Tools | Fungsi
[7 empty] | Figma | Mendesain wireframe dan prototipe UI/UX
[7 empty] | Canva | Mendesain visual seperti persona dan empathy map
[7 empty] | Ms.Word | Menulis laporan, evaluasi, dan draft jurnal
[7 empty] | Ms.Excel | Membuat Gantt Chart, timeline, peran tim dll
[7 empty] | Google Form | Mengumpulkan data dari pengguna melalui kuisioner